

**Календарный план инновационного проекта**

**«Творческая матрица развития»**

**Основной этап**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Содержание** | **Сроки**  | **Ответственные**  |
| 1. Методический совет (презентация ДОП, положений в рамках целевых программ «Успех каждого – желание всех! », «Креативный, позитивный я», «Вектор роста», «Социум.ру») | 1 сентября 2020 | Сафина К.А. Павлова М.Л.Гайдаржи Е.В.Шилова С.А. |
| 2. Педагогический совет «Дорожная карта реализации инновационного проекта «Творческая матрица развития» | 30 сентября 2020 | Красилова И.В.Гайдаржи Е.В.Глазкова А.В. |
| 2. **Целевая программа «Успех каждого – желание всех! »** Реализация вариативных дополнительных общеобразовательных программ технической направленности: «Бумажная скульптура", "Школа мультипликации «Анимашки», дистанционной программы «Компьютерная графика», адаптированной программы "Территория успеха без границ» | Сентябрь – май 2020 | Сафина К.А. Павлова М.Л.  |
| 2.Проведение онлайн - олимпиады по художественному и прикладному творчеству «**Творческий Я!»** | 12.10 – 27.10. 2020 | Гайдаржи Е.В.Генералова Д.В. |
| 3.«**Территория погружения»** представление творческих проектов  | Март 2021 | Гайдаржи Е.В.Сафина К.А.Глазкова А.В. |
| 4.**Образовательные батлы** Социально – педагогическая направленность Художественная направленностьФизкультурно – спортивная направленностьТехническая направленность | Октябрь 2020 Декабрь 2020Февраль 2021Апрель 2021 | Гайдаржи Е.В.Сафина К.А.Павлова М.Л. |
| **3.Целевая программа «Креативный, позитивный я»**1.Школа ведущего«Твой выход»  | Сентябрь 2020 – май 2021 | Шилова С.А.  |
| 2.Инфраструктурный фестиваль «Сделаем Центр ярче!» | Ноябрь 2020 – апрель 2021 | Гайдаржи Е.В.Глазкова А.В. |
| 3.Событие Центра «Образовательный фреш» | Май 2021 | Гайдаржи Е.В.Шилова С.А. |
| 4.«Лето с пользой для всех» | Июнь – август 2021 | Гайдаржи Е.В.Шилова С.А. |
| **4.Целевая программа «Вектор роста»**1.Тематические встречи педагогического клуба «Педагогические метаморфозы» | Ноябрь 2020 – март 2021 | Гайдаржи Е.В.Шилова С.А. |
| 2.«На все 100!» ведение карты индивидуального профессионального роста педагога  | Сентябрь 2020 – май 2021 | Лазутина И.В.  |
| **5.Целевая программа «Социум.ру»**«Общественная экспертиза» | Февраль 2021 | Гайдаржи Е.В.Сафина К.А.Шилова С.А.Глазкова А.В. |
| **6.Целевая программа «Продвижение»** «Брендбук Центра творчества и развития№1» - размещение на сайте, корректировка по необходимости | Сентябрь 2020 – январь 2021 | Гайдаржи Е.В.Глазкова А.В.Генералова Д.В. |

****