

**Календарный план инновационного проекта**

**«Творческая матрица развития»**

**Основной этап**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Содержание** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. Методический совет (презентация ДОП, положений в рамках целевых программ «Успех каждого – желание всех! », «Креативный, позитивный я», «Вектор роста», «Социум.ру») | 1 сентября 2020 | Сафина К.А.  Павлова М.Л.  Гайдаржи Е.В.  Шилова С.А. |
| 2. Педагогический совет «Дорожная карта реализации инновационного проекта «Творческая матрица развития» | 30 сентября 2020 | Красилова И.В.  Гайдаржи Е.В.  Глазкова А.В. |
| 2. **Целевая программа «Успех каждого – желание всех! »**  Реализация вариативных дополнительных общеобразовательных программ технической направленности: «Бумажная скульптура", "Школа мультипликации «Анимашки», дистанционной программы «Компьютерная графика», адаптированной программы "Территория успеха без границ» | Сентябрь – май 2020 | Сафина К.А.  Павлова М.Л. |
| 2.Проведение онлайн - олимпиады по художественному и прикладному творчеству «**Творческий Я!»** | 12.10 – 27.10. 2020 | Гайдаржи Е.В.  Генералова Д.В. |
| 3.«**Территория погружения»** представление творческих проектов | Март 2021 | Гайдаржи Е.В.  Сафина К.А.  Глазкова А.В. |
| 4.**Образовательные батлы**  Социально – педагогическая направленность  Художественная направленность  Физкультурно – спортивная направленность  Техническая направленность | Октябрь 2020  Декабрь 2020  Февраль 2021  Апрель 2021 | Гайдаржи Е.В.  Сафина К.А.  Павлова М.Л. |
| **3.Целевая программа «Креативный, позитивный я»**  1.Школа ведущего«Твой выход» | Сентябрь 2020 – май 2021 | Шилова С.А. |
| 2.Инфраструктурный фестиваль «Сделаем Центр ярче!» | Ноябрь 2020 – апрель 2021 | Гайдаржи Е.В.  Глазкова А.В. |
| 3.Событие Центра «Образовательный фреш» | Май 2021 | Гайдаржи Е.В.  Шилова С.А. |
| 4.«Лето с пользой для всех» | Июнь – август 2021 | Гайдаржи Е.В.  Шилова С.А. |
| **4.Целевая программа «Вектор роста»**  1.Тематические встречи педагогического клуба «Педагогические метаморфозы» | Ноябрь 2020 – март 2021 | Гайдаржи Е.В.  Шилова С.А. |
| 2.«На все 100!» ведение карты индивидуального профессионального роста педагога | Сентябрь 2020 – май 2021 | Лазутина И.В. |
| **5.Целевая программа «Социум.ру»**  «Общественная экспертиза» | Февраль 2021 | Гайдаржи Е.В.  Сафина К.А.  Шилова С.А.  Глазкова А.В. |
| **6.Целевая программа «Продвижение»**  «Брендбук Центра творчества и развития№1» - размещение на сайте, корректировка по необходимости | Сентябрь 2020 – январь 2021 | Гайдаржи Е.В.  Глазкова А.В.  Генералова Д.В. |

****